## Puntos de Acción
Puntos de Acción | Responsable | Descripción | Fecha Límite | Estado | Comentarios
PA1 | AR y MC | Generar Base de Clientes AyB para pasar a Smartbricks. | 17-07-2025 25-08-2025 01-08-2025 | Finalizado | AR comenta que el retraso se debió a la complejidad de la creación de base de datos. Por lo tanto se hicieron 2 entregas, una preliminar (25-08-2025) y, una segunda, con los consejos de JC (01-08-2025).
PA2 | AR y MC | Generar lista de Apps que AyB requiere capacitación. | 17-07-2025 08-08-2025 | Finalizado | AR comenta que el retraso de este punto fue una consecuencia del retraso del PA1.
PA3 | JC | Carga de módulos clientes y contactos al 100% en el CRM. | 02-09-2025 05-09-2025 | Pendiente | 03-09-2025 JC se retrasa entrega de carga al 100% puesto que se encontraron contactos que perentecen a mas de una cuenta lo por lo que se debe añadir nuevo campo de Cuentas asociadas las cuales se cargan de manera manual.
PA4 | AR, LR y MC | 1. Diferenciación de campos formularios por persona nartural y jurídica | 2025-08-26 | Finalizado | LR y MC hicieron la validación con el gerente tributario.
PA5 | AR, LR y MC | Detalle del módulo de automatización de pedido de información a clientes. | 26-08-2025 03-09-2025 11-09-2025 | Finalizado | AR comenta que en el correo se detalla lo solicitado. 03-09-2025 JC como se indicó para este punto es necesario crear un nuevo modulo relacionado a la cuenta indicando los nombres para cada campo donde se almacenara la informacion (indicar nombre modulo y cantidad de campos para agregar); 11-09-2025 AR se adjunta en la respuesta en el correo, se finaliza.
PA6 | JC | Estimación de tiempo en capacitaciones de apps. | 02-09-2025 03-09-2025 | Finalizado | 03-09-2025 JC Adjunta archivo,
PA7 | JC | Distribución de tiempo total asesoría Smartbricks a AyB para poder comenzar. | 02-09-2025 03-09-2025 | Finalizado | 03-09-2025 JC Adjunta archivo,
PA8 | JC | 2. Diferenciación de campos formularios por persona nartural y jurídica | 2025-09-03 | Finalizado | 03-09-2025 JC para este punto ya se han creado todos los campos necesarios según tipo de cliente se crearon reglas de validacion es decir según el tipo de contacto apareceran campos especificos de este.